[image: image1.jpg]



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕68
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]LEL R L | 117::‘/”

VAW AL NNER
o U I

o el ol
SRl

e





                                  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
                                                        อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
                                                                  www.Thaytalad.go.th
                                                            Thaytalad@outlook.co.th

คำนำ

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด       มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยจะมีทั้งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการอื่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด


องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2568 จะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การประสานงาน การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผลการพัฒนาในรอบปีขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ และเป็นข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาฉบับต่อไป
                                                                                                                       คณะผู้จัดทำ
                                                                                          ตุลาคม 2567
สารบัญ
เรื่อง




                                        

        หน้า
ส่วนที่  1     บทนำ (หลักการทั่วไป ความหมายสำคัญ)







        1.1 บทนำ






       

  1

                  1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน





  2

        1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน





  2

        1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน





  6

        1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ




             6
ส่วนที่  2     บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น








        2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด 01)



   .


    - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน




  12


    - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต




  12


    - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
  13


    - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
             13  
                                              และสิ่งแวดล้อม


    - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ


   13



                ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 02)

   

    - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน



              14


    - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต




    16    


    - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
    28


    - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                  31   
                                              และสิ่งแวดล้อม


    - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ                           32



                ภูมิปัญญาท้องถิ่น


          2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาฯ (ผด02/1)    35



     ภาคผนวก
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2568
-1-
ส่วนที่  1
1.1 บทนำ
      
 หลักการทั่วไป 
แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดง ถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            ในแผนการค้าเนินงานไว้อย่างชัดเจน แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้ จ่ายเงินสะสม       เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     ที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 7344     ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยให้ยกเลิกหนังสือทั้งหมด (ยกเว้นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/    ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565) และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 7793 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 กำหนดให้ อปท.จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568ตามหนังสือกระทรวงมหาดทไย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 
ความหมายสำคัญ 
๒.๑ “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณนั้น 
๒.๒ แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารงบของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
๒.๓ “แผนการดำเนินงาน" ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม และแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน 
๒.๔ “การจัดทำแผนการดำเนินงาน” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ใน การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี โดยในทางปฏิบัติให้เป็นทางนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทําแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ 
๒.๕ “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ 
        -2-
๒.๖ “แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “แผนการดำเนินงานประจำปี” หรือ “แผนการ ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ” เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความ ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ หน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน 
๒.๗ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วนฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการพัฒนา ท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏใน งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.8 การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการ ดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตาม แบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว 
1.2 วัตถุประสงค์แผนการดำเนินงาน 
การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
     ๓.๑ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ๓.๒ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มี                การดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น 
     ๓.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ มากขึ้น 
     ๓.๔ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้ 
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 (๑) และ(๒) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559           ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       -3-


2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่          ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล        เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด   ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของตำบล
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล        ท้ายตลาด และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาตำบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงาน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่  1  บทนำ  ประกอบด้วย



1.1) บทนำ



1.2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน



1.3) ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน



1.4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน



1.5) การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ



ส่วนที่  2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น



2.1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ (ผด 01)




2.2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 02)



2.3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                                   (ผด 02/1)


    ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
           การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการ ขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/           ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมหรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน 
        โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
-4-
ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม 
          1) การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
          ๒) การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วนฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการ พัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย 
          ๓) การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนัก กอง ส่วนฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว 
          ๔) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศ แผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้ อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   การแก้ไขแผนการดำเนินงาน 
           1) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากห้วงระยะเวลา         ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจน มากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด ตัวอย่างการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือนมกราคม-มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นต้น 
            2) การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์      กลยุทธ์ หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน 
             3) การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว 
             4) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศแผนการ ดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วนฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 -5-
การจัดทำแผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณหรือการดำเนินการวิธีการงบประมาณ               ที่ข้ามปีงบประมาณ       
           การจัดทำแผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณหรือการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการในอีกปีงบประมาณหนึ่งหรือปีงบประมาณถัดไป ให้จัดทำแผนการดำเนินงานในปีที่มีการดำเนินการจริง และให้หมายเหตุในแบบ   ผด. 01 และแบบ ผด. ๐๒ ในหัวหรือท้ายเอกสารแล้วแต่กรณีว่า “แผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. ... ” ให้ปรับใช้แบบ ผด. และสอดคล้องกับปีงบประมาณจริงที่จะดำเนินการ หรือปรับใช้ตาม ๑๔. การจัดทำแผนการดำเนินงาน กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการ เบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้กันไว้แล้วก่อนประมาณ 
แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

-6-
1.4 ประโยชน์แผนการดำเนินงาน 
ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
      ๔.๑ สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
      ๔.๒ สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง 
      ๔.๓ ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่ 
      ๔.๔ ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหาร ราชการท้องถิ่น 
      ๔.๕ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมใน          เชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่ 
      ๔.๖ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและ งบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ 
   แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้ สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้ สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    กฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การจัดทำ งบประมาณรายจ่ายและนำไปจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
     ๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
    ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable) มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแล และจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ฯลฯ 
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
       มาตรา ๕๓/๑ ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในเขตจังหวัด ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุม ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วน ภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กร
-7-
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาค ประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน การจัดทำ
  แผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จำนวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทน ภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้อง กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 
๓. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๒ 
       มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (๒) การจัดให้ มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ ฯลฯ 
       มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการ จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (๒) การสนับสนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น ฯลฯ 
๔. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นไป ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕4๒ ได้กำหนดให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ จัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ และได้รายงาน ต่อรัฐสภาทราบ เพื่อใช้เป็นแผนในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้ 6 ด้าน (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว (5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕37 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
        มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ       การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
6. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
       มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ “หน่วยรับงบประมาณ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า (๑) ส่วนราชการ(๒) รัฐวิสาหกิจ (๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กร อัยการ (๔) องค์การมหาชน (๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒) หน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด 
-8-
     มาตรา ๒๙ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปหรือสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่น คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงบประมาณทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕6๕ 
      มาตรา ๗ การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ต้องเป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อ ความผาสุกของประชาชนในพื้นที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ (๔) การส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงใจ ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด ฯลฯ 
      มาตรา ๑๔ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ (๓) วางแนวทางปฏิบัติและอำนวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดเป็นไปตามหลักการตามมาตรา ๗ นโยบาย และระบบที่ ก.น.บ. กำหนด (๓) กำกับดูแลให้แผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด และการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค (๔) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดฯลฯ 
      มาตรา ๑๗ เพื่อให้การบริหารงานในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเกิดการบูรณาการอย่างแท้จริงให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (๒) ประสาน เชื่อมโยง และกำกับให้ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน ดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ (๔) กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำคำของบประมาณและบริหารงบประมาณของ        
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
      มาตรา ๒๕ เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดประกาศใช้แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งแผนพัฒนาจังหวัด    ต่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐบรรดาที่มีสถานที่ ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือที่มีโครงการที่จะดำเนินงานในพื้นที่จังหวัด เพื่อให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของส่วนราชการหรือแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานดังกล่าวแล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจำปีของ หน่วยงานของรัฐในส่วนที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ ดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งแผนพัฒนาจังหวัดให้องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการซึ่งมีสถานที่ ตั้งอยู่ในจังหวัดทราบ 
      มาตรา ๒๘ ให้ ก.บ.จ. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดให้สอดคล้องกับเป้า พัฒนาจังหวัดยี่สิบปีตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๖ และแผนพัฒนาจังหวัด โดยคำนึงถึงการดำเนินงานและความร่วมมือกับกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ
      -9-
รายละเอียดของ โครงการสำคัญและโครงการอื่นที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัด เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่จะต้องใช้ดำเนินการและต้องระบุให้ชัดเจนว่าโครงการหรืองานใดที่จังหวัดประสงค์จะขอตั้งงบประมาณจาก สำนักงบประมาณโดยตรง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.น.บ. กำหนด
เมื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดส่ง แผนดังกล่าวให้ ก.บ.ก. เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕4๖ 
        มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (5) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง สม่ำเสมอ 
9.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
        ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณด้วย 
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง           ส่วนท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย 
       ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ     ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม รายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่ งบประมาณ 
10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
       ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
      -10-
11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ๑) ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒) ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสาน แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๕ และ ๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้น 
12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
        ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น “คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นองค์การ บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง “คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
         ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และร่างแผนการดำเนินงาน 
          ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 
             (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
              (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
         ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ส่วนที่ 2
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ หรือแบบ (ผด. 01)
-12-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
	ยุทธศาสตร์
	กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา
	แผนงาน
	โครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ (บาท)
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเส้นทางคมนาคม ระบบประปา คูคลอง
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	9
	12.16
	7,340,000
	14.72
	กองช่าง

	รวม
	
	1 แผนงาน
	9
	9.89
	7,340,000
	14.72
	

	2. ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	7
	87.50
	212,000
	97.70
	สำนักปลัด

	
	
	แผนงานสังคมสงเคราะห์
	1
	50
	5,000
	4.55
	สำนักปลัด

	
	
	แผนงานการการศึกษา
	18
	58.06
	1,666,407
	66.32
	กองการศึกษาฯ

	
	
	แผนงานการสาธารณสุข
	3
	100
	204,000
	97.14
	สำนักปลัด

	
	
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	2
	100
	60,000
	100
	กองการศึกษาฯ

	
	
	แผนงานงบกลาง 
	5
	100
	7,799,200
	99.81
	สำนักปลัด

	รวม
	
	6 แผนงาน
	36
	66.67
	9,946,607
	90.06
	


       -13-
	ยุทธศาสตร์
	กลยุทธ์/แนวทาง
การพัฒนา
	แผนงาน
	โครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ (บาท)
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	3.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  
	การบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	แผนงานบริหารทั่วไป
	6
	66.67
	260,000
	51.38
	สำนักปลัด

	
	
	แผนงานรักษาความสงบภายใน
	7
	53.85
	225,000
	28.85
	สำนักปลัด

	รวม
	
	2 แผนงาน
	13
	43.33
	485,000
	20.76
	

	4. ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม  ชาติสิ่งแวดล้อม
	ขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริหารจัดการขยะในชุมชน
	แผนงานเคหะและชุมชน
	1
	10
	10,000
	8
	สำนักปลัด

	รวม
	
	1 แผนงาน
	1
	10
	10,000
	8
	

	5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
	จัดงานประเพณีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมวันสำคัญ งานรัฐพิธีต่างๆ
	แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
	10
	90.91
	390,000
	47.85
	กองการศึกษา

	รวม
	
	1
	10
	90.91
	390,000
	47.85
	

	รวมทั้งสิ้น
	
	         11
	69
	35.20
	18,171,607
	28.31
	


2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมและงบประมาณ
(ผด-02)

  







        -14-
                                                                           บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                 
                   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568
                  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน เส้นทางคมนาคม ระบบประปา คูคลอง
             (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ลบ.ถ.64-023) สายบ้าน   บำหรุ-หนองโพช ม.3
	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากปากทางถึงบริเวณนานางสีนวล ขนาดกว้าง  3 เมตร ยาว 290 เมตร 
	500,000
	หมู่ที่ 3
ต.ท้ายตลาด
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.พ.68

	2.
	โครงการก่อสร้างประตูน้ำ    เปิด-ปิด บริเวณนานายสน    เฟืองจันทร์ ม.7
	เพื่อก่อสร้างประตูน้ำเปิด-ปิด ขนาด 0.40 เมตรพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน    7 ท่อน
	100,000
	หมู่ที่ 7

ต.ท้ายตลาด
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เม.ย.68

	3.
	โครงการก่อสร้างประตูน้ำ    เปิด-ปิด บริเวณหนองกระชอน ม.2
	เพื่อก่อสร้างประตูน้ำเปิด-ปิด ขนาด 1 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน 5 ท่อน
	200,000
	หมู่ที่ 2
ต.ท้ายตลาด
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เม.ย.68

	4.
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคันคลองตาวัง (ลบ.64-024) หมู่ที่ 2,5 
	เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,800 เมตร 
	200,000
	หมู่ที่ 6
ต.ท้ายตลาด
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	พ.ค.68

	5.
	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ ขนาดความจุ 15 คิว  สูง 15 เมตร กลุ่มบ้านไผ่แหลม ม.1
	เพื่อก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ ขนาดความจุ 15 คิวสูง 15 เมตร ตามแบบ อบต.
	400,000
	ม.1

ตำบล
ท้ายตลาด
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68


-15-
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน เส้นทางคมนาคม ระบบประปา คูคลอง
             (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	6.
	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ ขนาดความจุ 15 คิว     สูง 15 เมตร กลุ่มบ้านไผ่แหลม   ม.5
	เพื่อก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ ขนาดความจุ 15 คิวสูง 15 เมตร ตามแบบ อบต.
	400,000
	ม.5
ตำบล
ท้ายตลาด
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ค.68

	7.
	โครงการเสริมถนนดินสายคันคลองหัวหนอง-บ้านโพธิ์ตรุ (ลบ.ถ.64-022) ม.4
	เพื่อเสริมถนนดินสายคันคลองหัวหนอง-บ้านโพธิ์ตรุ เริ่มจากทางลงถนนลาดยางถึง นานายพันธุ์สา บุญแก้ว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,190 เมตร
	370,000
	ม.4
ตำบล
ท้ายตลาด
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ค.68

	8.
	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete ม.4 ตำบลท้ายตลาด เชื่อมต่อ ม.3 ตำบลโพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี
	เพื่อปรับปรุงถนนลาดยาง
Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 830 เมตร
	1,250,000
	ม.4       ตำบล
ท้ายตลาด
	กองช่าง
อบจ.ลพบุรี
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	9.
	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  Asphalt Concrete ม.3 ตำบลท้ายตลาดเชื่อมต่อ ม.8 ตำบลตะลุง อ.เมืองลพบุรี
	เพื่อปรับปรุงถนนลาดยางผิว  Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 1,590 เมตร
	3,920,000
	ม.4       ตำบล
ท้ายตลาด
	กองช่าง
อบจ.ลพบุรี
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	
	รวม
	
	7,340,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-16-
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

             (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลท้ายตลาด
	ส่งเสริมและจัดกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้สูงอายุตำบลท้ายตลาด 
	50,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	2.
	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลท้ายตลาด

	ส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบล
	30,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ส.ค.68

	3.
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
	การฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
	20,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	พ.ค.68

	4.
	โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น/สัดส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	จัดโครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	2,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	5.
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท้ายตลาด
	ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท้ายตลาด
	60,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.พ.68


-17-
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

            (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	6
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
	20,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เม.ย.68

	7.
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	30,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	พ.ค.68

	รวม
	
	212,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-18-
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

           (2) แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.

	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	5,000
	ในเขตพื้นที่

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	
	รวม
	
	5,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

            (3) แผนงานการศึกษา
	ที่

	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่

ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับ ศพด.เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯลฯ
	10,000
	ศพด.        อบต.ท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68


 -19-
	ที่

	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่

ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	2.
	โครงการซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยในเด็กปฐมวัย
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยในเด็กปฐมวัย 
	2,000
	ศพด.
อบต.ท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	3.
	โครงการเด็กปฐมวัยไม่จมน้ำ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ
	5,000
	ศพด.
อบต.ท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	4.
	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ศพด.อบต.ท้ายตลาด
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ
	3,000
	ศพด.        อบต.ท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68


       -20-

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

            (3) แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	5.
	โครงการประเมินคุณภาพภายใน ศพด.
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ
	2,000
	ศพด.         อบต.ท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เม.ย.68

	6.
	โครงการผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับ ศพด.
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ
	2,000
	ศพด.        อบต.ท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	7.
	โครงการเยี่ยมบ้านหนูประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ
	1,000
	ศพด.        อบต.ท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ส.ค.68

	8.
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ
	50,000
	ศพด.         อบต.ท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ม.ค.68

	9.
	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในรถยนต์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ
	1,000
	ศพด.         อบต.ท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	10.
	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองของ ศพด.อบต.  ท้ายตลาด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ
	25,000
	ศพด.
อบต.ท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	11.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)

	อุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด.จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด.อัตรามื้อละ 21 บาท/คน จำนวน 245 วัน จำนวนเด็ก 30 คน 
	264,600
	ศพด.
อบต.ท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68


       -21-
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

            (3) แผนงานการศึกษา

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	12.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     (ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพด.สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จำนวน 30 คน     
	39,150
	ศพด.
อบต.ท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.67

	13.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา      (ค่าจัดการเรียนการสอน)   รายหัว
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน คชจ.การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบ,ค่ากิจกรรพัฒนาผู้เรียน) 
สำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 ปี จำนวน 30 คน
	59,160
	ศพด.
อบต.ท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ค.67

	14.
	โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนบ้านสู่โรงเรียน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ
	20,000
	ศพด.
อบต.ท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เม.ย.67


      -22-
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

            (3) แผนงานการศึกษา

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	15.
	โครงการหนูน้อยออมเงิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ
	2,000
	ศพด.
อบต.ท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	16.
	ค่าวัสดุ
(วัสดุงานบ้านงานครัว)
อาหารเสริม (นม)

	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพด.อบต.ท้ายตลาด  จำนวน  30  คน คนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน จำนวนเงิน 58,578 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด  จำนวน 110 คน คนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 214,786 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ รร.วัดท่าข้าม  จำนวน 40  คน คนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 78,104 บาท
	354,497
	ศพด.
อบต.ท้ายตลาด
รร.วัดหลวงท้ายตลาด
รร.วัดท่าข้าม
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68


         -23-
2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

            (3) แผนงานการศึกษา

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	17.
	เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดท่าข้าม และ
โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด

	เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน วัดท่าข้าม จำนวน 40 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 200 วัน 

	288,000
	ร.ร.วัดท่าข้าม
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	18.
	เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด
	เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน วัดหลวงท้ายตลาด จำนวน 110 คนๆ ละ 27 บาท จำนวน 200 วัน
	528,000
	ร.ร.วัดหลวงท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	
	รวม
	
	1,666,407
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  -24-
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

            (4) แผนงานการสาธารณสุข

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.256
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ในตำบลท้ายตลาด พ่นหมอกควัน รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
	10,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	2.
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
	- สำหรับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
-สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการฯ


	54,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ส.ค.68

	3.
	เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับกรรมการหมู่บ้าน งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมู่ละ 20,000 บาท
	140,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	รวม
	
	204,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


          -25-
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

            (5) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาของ อบต.
	จัดการแข่งขันกีฬาตำบล 
ปีละ 1 ครั้ง
	30,000
	ในเขตพื้นที่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	2.
	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสามัคคีสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2568 และกิจกรรมหรือโครงการกีฬาอื่นๆ 
	จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา และอื่นๆ ตามรายละเอียดของโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
	20,000
	ในเขตพื้นที่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	3.
	โครงการแข่งขันกีฬาสี ศพด.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของ ศพด.อบต.ท้ายตลาด
	10,000
	ในเขตพื้นที่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	รวม
	
	60,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-26-
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

            (6) แผนงานงบกลาง

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต.ท้ายตลาด จำนวน 12 เดือน 
	6,352,800
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	2.
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ      ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์กำหนดที่ได้แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินไว้กับ อบต.ท้ายตลาด จำนวน 12 เดือน
	1,262,400
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68


-27-
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

            (6) แผนงานงบกลาง

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	3.
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์กำหนดที่ได้แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินไว้กับ อบต.ท้ายตลาด จำนวน 12 เดือน 
	24,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	4.

	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนฯ ในระดับท้องถิ่น โดยสมทบไม่น้อยกว่า 40% ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	60,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	5.
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายตลาด
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายตลาด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด   ที่ มท 0808.2/ว560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
	100,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	                        รวม
	
	7,799,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-28-
3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
      3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: สังคมและชุมชนเข้มแข็ง มีความสามัคคีปรองดอง
            (1) แผนงานบริหารทั่วไป

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินเลือกตั้ง
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามที่ กกต.กำหนด กรณียุบสภา ครบวาระ แทนตำแหน่งที่วาง และกรณี กกต.มีคำสั่งให้เลือก ตั้งใหม่
	10,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	2.
	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้าง พนง.จ้าง คณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการ
	200,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	3.
	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.ท้ายตลาด
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
	20,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ส.ค.68

	4.
	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ 

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
	5,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ส.ค.68


-29-
     3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
  
3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: สังคมและชุมชนเข้มแข็ง มีความสามัคคีปรองดอง
            (1) แผนงานบริหารทั่วไป

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	5.
	ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ จดทะเบียนโดเมน และค่าบริการดูแลเว็ปไซต์รายปี สำหรับเว็ปไซต์ของ อบต.ท้ายตลาดเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.
	5,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	6.
	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.โคกลำพาน)

	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต.โคกลำพาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี)
	20,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	รวม
	
	260,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 -30-
3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
  
3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: สังคมและชุมชนเข้มแข็ง มีความสามัคคีปรองดอง
            (2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
	5,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	2.
	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	10,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ค.68

	3.
	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนตำบลท้ายตลาด
	30,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ส.ค.68

	4.
	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนในตำบลท้ายตลาด 
	ค่าใช้จ่ายโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ครู นักเรียน ภายในตำบลท้ายตลาด
	30,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ส.ค.68

	5.
	โครงการสร้างความเข้มแข็ง   ของชุมชน เกี่ยวกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด
	ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เกี่ยวกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
	30,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	6.
	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.ท้ายตลาด
	ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นและผู้สังเกตุการณ์
	100,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68






         -31-

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: สังคมและชุมชนเข้มแข็ง มีความสามัคคีปรองดอง
            (2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	7.
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
	20,000
	จัดทำโครงการตามโครงการของ สนง.ปกครองอำเภอเมืองลพบุรี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	รวม
	
	225,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  
4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริหารจัดการขยะในชุมชน
              (1) แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการรณรงค์ส่งเสริม        การคัดแยกขยะ
	เพื่อจัดโครงการและกิจกรรมการคัดแยกขยะ ประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และการจัดซื้อถัง อุปกรณ์ต่างๆ ตามกิจกรรมที่ดำเนินการ
	10,000
อบต.
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	รวม
	10,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-32-
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
      5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: จัดงานประเพณี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมวันสำคัญ งานรัฐพิธีต่างๆ 
           (1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ตามโครงการของ อบต.
	10,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ส.ค.68

	2.
	โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
	10,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	3.
	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีฯ
	50,000
	ในเขตพื้นที่
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ค.68

	4.
	โครงการงานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ 
	30,000
	ในเขตพื้นที่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ค.68

	5.
	โครงการจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท้ายตลาด
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
	2,000
	ในเขตพื้นที่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68


    -33-
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	6.
	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	10,000
	ในเขตพื้นที่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ส.ค.68

	7.
	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ
	100,000
	ในเขตพื้นที่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เม.ย.68

	8.
	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัดป0ระชารัฐสร้างสุข
	50,000
	ในเขตพื้นที่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	9.
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง
	100,000
	ในเขตพื้นที่
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	พ.ย.67

	10.
	อุดหนุนส่วนราชการ 
	อุดหนุนปกครองจังหวัดลพบุรี โครงการจัดงานวันแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
	28,000
	จังหวัดลพบุรี

	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.พ.68

	รวม
	
	390,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีครุภัณฑ์
(ผ02/1)
-35-
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
1.ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(1) แผนงาน : บริหารทั่วไป (งบลงทุน) 
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
	เก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว บุด้วย    หนัง สามารถปรับระดับสูงต่ำได้  มีล้อเลื่อน
	2,800
	งานบริหารทั่วไป
	สำนักปลัด
อบต.
ท้ายตลาด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 
	เครืองสำรองไฟ ขนาด 800 VA
จำนวน 3 เครื่อง 
	7,500
	สำนักปลัด
	สำนักปลัด
อบต.
ท้ายตลาด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
	เก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว บุด้วย    หนัง สามารถปรับระดับสูงต่ำได้  มีล้อเลื่อน
	2,800
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ
	สำนักปลัด
อบต.
ท้ายตลาด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 
	เครืองสำรองไฟ ขนาด 800 VA
จำนวน 1 เครื่อง 
	2,500
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ
	สำนักปลัด
อบต.
ท้ายตลาด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม
	
	15,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     -36-
  2.ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน
           2.1 กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(1) แผนงาน : การศึกษา
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
	เก้าอี้สำนักงาน 3 ตัว ราคาตัวละ 2,800 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด
	8,400
	ศพด. 
อบต.        ท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
อบต.
ท้ายตลาด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง)
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 Btu จำนวน  1 เครื่อง
	45,500
	ศพด. 
อบต.        ท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
อบต.
ท้ายตลาด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	จัดซื้อโต๊ะทำงาน
	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด
	9,590
	ศพด. 
อบต.        ท้ายตลาด
	กองการศึกษาฯ
อบต.
ท้ายตลาด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม
	
	63,490
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      -

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





หน่วยงานอื่น





เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุนการ


จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุนการ


จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุนการ


จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น





- ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้


- ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน 15 วัน                    นับแต่วันที่ประกาศ





ผู้บริหารท้องถิ่น





ผด 01





ผด 02





ผด 02





ผด 02





ผด 02





ผด 02





ผด 02





ผด 02





ผด 02





ผด 02





ผด 02





ผด 02





ผด 02





ผด 02





ผด 02





ผด 02





ผด 02





ผด 02





ผด 02





ผด 02





ผด 02/1





ผด 02/1








